|  |  |
| --- | --- |
| ПРИНЯТА | УТВЕРДАЮ |
| на заседании педагогического совета | Директор МБОУ Школы № 90 |
| МБОУ Школы № 90 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хворых Л.А |
| протокол № 1 от 30.08.2021 | 10.09.2021 |

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**мероприятий МБОУ «Средняя школа № 90» по обеспечению перехода**

**на ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021**

**на 2021–2027 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки исполнения** | **Результат** |
| 1. **Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение**   **по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО - 2021 и ФГОС ООО - 2021 | октябрь  2021 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО-2021.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО-2021 |
| 2 | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021 за период 2022–2027 годов | апрель 2022 года | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021 за период 2022–2027 годов |
| 3 | Проведение классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 | сентябрь, ежегодно с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 классе, посвященного обучению по ФГОС НОО-2021 |
| 4 | Проведение классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на новые ФГОС ООО | Май, ежегодно, 2022–2024 годы | Протокол классного родительского собрания в 4 классе, посвященного переходу на ФГОС ООО-2021 |
| 5 | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Раздел на сайте ОО |
| 6 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС - 2021 | Октябрь 2021  года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС - 2021 |
| 7 | Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС – 2021 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | Ноябрь 2021 – июнь 2022  года | Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021, приведение ее в соответствие с требованиями ФГОС - 2021 |
| 8 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации ФГОС – 2021 НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027 годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации ФГОС – 2021 НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение обучающихся школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 9 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Октябрь 2021 – март 2022  года | Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение**  **по ФГОС - 2021 НОО и ФГОС - 2021 ООО** | | | |
| 10 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на ФГОС – 2021 НОО и ООО | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС -2021 |
| 11 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС - 2021 | в течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС - 2021 |
| 12 | Внесение изменений в программу развития образовательной организации | сентябрь  2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 13 | Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) | до 01.09.2022 | Устав образовательной организации |
| 14 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-август  2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на ФГОС - 2021 |
| 15 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС – 2021 должностных инструкций работников школы | до 01.09.2022 | Должностные инструкции |
| 16 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО МБОУ Школы № 90, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями ФГОС - 2021 | до 11.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП НОО.  ООП НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 17 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО МБОУ Школы № 90, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями ФГОС - 2021 | до 11.05.2022 | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы |
| 18 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | до 01.09.2022 | Протокол заседания ПС.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО |
| 19 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по ФГОС-2021 на 2022-2023 учебный год | до 30 мая  2022 года | Учебный план НОО на 2022-2023 учебный год.  Учебный план ООО на 2022-2023 учебный год.  План внеурочной деятельности НОО на 2022-2023 учебный год.  План внеурочной деятельности ООО на 2022-2023 учебный год. |
| 20 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по ФГОС - 2021 на 2023-2024 учебный год | до 30 мая  2023 года | Учебный план НОО на 2023-2024 учебный год.  Учебный план ООО на 2023-2024 учебный год.  План внеурочной деятельности НОО на 2023-2024 учебный год.  План внеурочной деятельности ООО на 2023-2024 учебный год |
| 21 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по ФГОС -2021 на 2024-2025 учебный год. | до 30 мая  2024 года | Учебный план НОО на 2024-2025 учебный год.  Учебный план ООО на 2024-2025 учебный год.  План внеурочной деятельности НОО на 2024-2025 учебный год.  План внеурочной деятельности ООО на 2024-2025 учебный год. |
| 22 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по ФГОС – 2021 на 2025-2026 учебный год | до 30 мая  2025 года | Учебный план НОО на 2025-2026 учебный год.  Учебный план ООО на 2025-2026 учебный год.  План внеурочной деятельности НОО на 2025-2026 учебный год.  План внеурочной деятельности ООО на 2025-2026 учебный год |
| 23 | Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по ФГОС - 2021 на 2026-2027 учебный год | до 30 мая 2026 года | Учебный план ООО на 2026-2027 учебный год.  План внеурочной деятельности ООО на 2026-2027 учебный год. |
| 24 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021 | ежегодно,  до 31 августа | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021 |
| 25 | Утверждение списка УМК для ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021 | ежегодно | Приказ об утверждении списка УМК для ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021с приложением данного списка |
| 26 | Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями | до 1 сентября 2022 года | Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями.  Договор между ОО и родителями |
| 27 | Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС - 2021 | до 1 сентября  2022 года | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС - 2021.  Приказ обутверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ООП НОО и ООП ООО по ФГОС - 2021 |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение**  **по ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО - 2021** | | | |
| 28 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по ФГОС - 2021 | до 1 марта  2022 года | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 29 | Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС - 2021 педагогическим коллективом | в течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы | Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО |
| 30 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагоговпо вопросам реализации ООП НОО и ООО по ФГОС - 2021 | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | План работы методического совета школы.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 31 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по ФГОС - 2021 | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Аналитическая справка замдиректора по УВР |
| 32 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО - 2021 | в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по ФГОС НОО - 2021 |
| 33 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС ООО - 2021 | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по ФГОС ООО - 2021 |
| 34 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на ФГОС - 2021 и реализации ООП НОО и ООО по ФГОС - 2021 | до 1 сентября, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |
| 35 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на ФГОС - 2021 и реализации ООП НОО и ООО по ФГОС - 2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС - 2021** | | | |
| 36 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по ФГОС - 2021 | март  2022 года | Сайт образовательной организации  Пакет информационно-методических материалов |
| 37 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по ФГОС - 2021 | Январь 2022 года,  ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации |
| 38 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по ФГОС – 2021, разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО по ФГОС - 2021 | Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога |
| 39 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 гг | Комплектование |
| 40 | Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по ФГОС - 2021 | В течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт школы  Пакет информационно-методических материалов |
| 41 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по ФГОС - 2021 | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы |
| 42 | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР |
| 43 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы |
| **6. Материально-техническое обеспечение** **постепенного перехода**  **на обучение по ФГОС - 2021** | | | |
| 44 | Формирование МТБ школы | весь период | МТБ школы в соответствии с ФГОС - 2021 |
| **7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода**  **на обучение по ФГОС - 2021** | | | |
| 45 | Финансирование МТБ школы | весь период | МТБ школы в соответствии с ФГОС - 2021 |